NOTAS EXPLICATIVAS

Trata-se de Mapa de Riscos, documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos, nos termos da Instrução Normativa nº 05/2017-SEGES/MPDG.

Os itens deste modelo, destacados em vermelho, devem ser preenchidos pela equipe de Planejamento da Contratação, de acordo com as peculiaridades da contratação.

A equipe de Planejamento da Contratação deverá manter as notas de rodapé deste modelo, a fim de que o setor de licitações, ao examiná-lo, esteja certo de que o modelo é o correto.

Supressão automática das notas explicativas: Clique no botão “Substituir” no canto direito da guia “Página Inicial” ou use o atalho Ctrl+U; clique em “Mais > >”, para ampliar a caixa de diálogo, e depois em “Formatar”, opção “Estilo...”. Na caixa de diálogo “Localizar Estilo” encontre o estilo “Citação” e o selecione, depois clique em OK para sair. Clique em “Substituir Tudo”. Faça isso apenas ao final da elaboração do Mapa de Riscos seguindo as orientações.

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Os serviços terceirizados demandados destinam-se à realização de atividades de limpeza, asseio e conservação diários, necessários ao bom funcionamento Universidade Federal do sul e Sudeste do Pará - Unifesspa, e não inerentes às atribuições de cargos de seu quadro de servidores. A contratação visa assegurar a continuidade dos serviços de limpeza, asseio e conservação diários prestados a esta IFES, uma vez que .....................................................................

NOTA EXPLICATIVA

É a justificativa da contratação de uma solução, decorrente da necessidade de atender a uma demanda da Administração, consoante definido nos Estudos Preliminares.

| FASE DE ANÁLISE |  |
| --- | --- |
| X | Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |
|  | Gestão do Contrato |

NOTA EXPLICATIVA

O Mapa de Riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de contratação, pelo menos: (art. 26, §1º, da IN SEGES/MPDG nº 5/2017)

I - ao final da elaboração dos Estudos Preliminares;

II - ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;

III - após a fase de Seleção do Fornecedor; e

IV - após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização.

| RISCO 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  | X | Baixa |  | Média |  |  | Alta |
| Impacto: |  |  | Baixa |  | Média |  | X | Alta |
| Id | Dano |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação |  |  |  |  |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1. | Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. |  |  |  |  | Setor Requisitante / Setor de Licitações |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1. | Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento. |  |  |  |  | Setor Requisitante / Setor de Licitações |  |  |
| 2. | Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento. |  |  |  |  | Setor Requisitante / Setor de Licitações |  |  |
| 3. | Designar membros com mais experiência em contratações. |  |  |  |  | Setor Requisitante / Setor de Licitações |  |  |

NOTA EXPLICATIVA

O Gerenciamento de Riscos é um processo que consiste nas seguintes atividades: (art. 25 da IN SEGES/MPDG nº 5/2017)

I - identificação dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual ou que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação;

II - avaliação dos riscos identificados, consistindo da mensuração da probabilidade de ocorrência e do impacto de cada risco;

III - tratamento dos riscos considerados inaceitáveis por meio da definição das ações para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas consequências;

IV - para os riscos que persistirem inaceitáveis após o tratamento, definição das ações de contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem; e

V - definição dos responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e das ações de contingência.

Parágrafo único. A responsabilidade pelo Gerenciamento de Riscos compete à equipe de Planejamento da Contratação devendo abranger as fases do procedimento da contratação previstas no art. 19.

| RISCO 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  |  | Baixa |  | Média |  |  | Alta |
| Impacto: |  |  | Baixa |  | Média |  |  | Alta |
| Id | Dano |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| RISCO 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  |  | Baixa |  | Média |  |  | Alta |
| Impacto: |  |  | Baixa |  | Média |  |  | Alta |
| Id | Dano |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| RISCO 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  |  | Baixa |  | Média |  |  | Alta |
| Impacto: |  |  | Baixa |  | Média |  |  | Alta |
| Id | Dano |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| RISCO 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  |  | Baixa |  | Média |  |  | Alta |
| Impacto: |  |  | Baixa |  | Média |  |  | Alta |
| Id | Dano |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| RISCO 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  |  | Baixa |  | Média |  |  | Alta |
| Impacto: |  |  | Baixa |  | Média |  |  | Alta |
| Id | Dano |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| RISCO 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  |  | Baixa |  | Média |  |  | Alta |
| Impacto: |  |  | Baixa |  | Média |  |  | Alta |
| Id | Dano |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| RESPONSÁVEIS |  |
| --- | --- |
| Identificação e assinatura do integrante da equipe de planejamento da contratação | Identificação e assinatura do integrante da equipe de planejamento da contratação |
| Identificação e assinatura do integrante da equipe de planejamento da contratação | Identificação e assinatura do integrante da equipe de planejamento da contratação |